Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие единого аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Шимского городского поселения» за 2023 год

- Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы                                  (тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета района |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | профинан сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 826,0 | 826,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 826,0 | 826,0 | 826,0 | - | - |

Согласовано: начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер                              А.М. Гуркова

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие единого аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Шимского городского поселения»

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1 Повышение эффективности контроля обстановки в оживленных общественных местах |  |  |  |
| 1.1. | Установка трех камер видеонаблюдения в р.п. Шимск по следующим адресам в р.п.Шимск: а) место массового отдыха (спуск со стадиона к реке Шелонь); б) парк (возле братского захоронения); в) парк (площадка «Любви и верности») | 2023 год | все видеокамеры установлены по указанным адресам, работы выполнены на сумму 261,2 тыс.рублей |  |
| 1.7. | Техническое обслуживание записывающих узлов системы видеонаблюдения | 2023 год | услуги за техническое обслуживание видеокамер составили 186,1 тыс.рублей за 2023 год |  |
| 1.8. | Построение основной волоконно-оптической линии связи | 2023 год | выполнены работы по построению основной волоконно-оптической линии связи на сумму 378,7 тыс.рублей |  |

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы «Развитие единого аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Шимского городского поселения»

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1. | Повышение эффективности контроля обстановки в оживленных общественных местах |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество видеокамер, установленных в общественных местах (ед.) | 5 | 3 | 3 |  |
| 1.1.2. | Доля использования видеоматериалов, полученных с помощью оборудования АПК «БГ», для проведения идентификационных исследований (%). | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.1.3. | Протяженность волоконно-оптической линии связи (м.) | - | 1100 | 1100 |  |

Начальник отдела по делам ГО и ЧС						С.А. Миронович

Согласовано:

Председатель комитета финансов			 				А.Е. Симонян