**Отчет о ходе реализации муниципальной программы <\*>**

**«Градостроительная политика на территории Шимского городского поселения»**

 **за 2022 год**

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всего по муниципальной программе, в том числе: <\*\*>** | **Всего** | **Средства федерального бюджета** | **Средства областного бюджета** | **Средства местного бюджета** | **Внебюджетные источники финансирования** |
| **профинансировано** | **освоено** | **план на год** | **профинансировано** | **освоено** | **план на год** | **профинансировано** | **освоено** | **план на год** | **профинансировано** | **освоено** | **профинансировано** | **освоено** |
| **1** | **2** | **3** | **7** | **8** | **9** |  |  |  | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| Всего по муниципальной программе «Градостроительная политика на территории Шимского городского поселения» (план на 2022 год – 498,2 тыс.руб) | 498,2 | 498,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 498,2 | 498,2 | 498,2 | 0,0 | 0,0 |

--------------------------------

<\*> - отчет должен быть согласован с Комитетом финансов Администрации муниципального района.

<\*\*> - указывается при наличии подпрограмм.

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель Главы

Администрации муниципального района А.Н. Степанов

Председатель комитета финансов

Администрации Шимского муниципального района А.Е. Симонян

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности –

Главный бухгалтер Администрации Шимского муниципального района А.М. Гуркова

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок** **реализации** | **Результаты** **реализации** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Выполнение работ по внесению изменений в Генеральный план Шимского городского поселения | 2022 | Не выполнялись | Мероприятие на 2022 год не планировалось |
| 2.  | Выполнение работ по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Шимского городского поселения | 2022 | Не выполнялись | Мероприятие на 2022 год не планировалось |
| 3.  | Выполнение работ по внесению изменений в описание границ населенных пунктов на территории Шимского городского поселения, которые необходимо выполнить в координатах характерных точек и внести сведения в единый государственный реестр недвижимости | 2022 | Выполнено | Выполнено |
| 4. | Описание территориальных зон в населенных пунктах Шимского городского поселения (внесение изменений), которые необходимо выполнить в координатах характерных точек и внести сведения в единый государственный реестр недвижимости | 2022 | Выполнено | Выполнено |
| 5. | Назначение публичных слушаний и утверждение проектов планировки и межевания территории | 2022 | Выполнено | Выполнено |
| 6 | Разработка и утверждение документации по планировке территории (проект планировки и межевания в его составе) земельного участка ориентировочной площадью 4,2 га в р.п. Шимск | 2022 | Выполнено | Выполнено |
| 8 | Разработка общих решений по объёмно-планировочной и функциональной организации территории и эскиза застройки р.п. Шимск (мастер-план) | 2022 | Выполнено | Выполнено |

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **№ п/п** | **Наименование целевого показателя,****единица измерения (прирост мощностей** **инженерной инфраструктуры в сельской****местности)** | **Значение целевого индикатора** | **Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии)** |
| **год, предшествующий** **отчетному** | **план на год** | **факт за отчетный период** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1.  | Создание условий для устойчивого развития территории Шимского городского поселения |
| 1.1.1. | Доля внесенных изменений в Генеральный план, Правила землепользования и застройки и градостроительные регламенты Шимского городского поселения от общего количества изменений, внесение которых требуется в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, (%) | 100 | 100 | 100 |   |
| 1.2.1. | Количество населенных пунктов на территории Шимского городского поселения, описание границ которых необходимо выполнить в координатах характерных точек и внести сведения в государственный кадастр недвижимости от общего количества населенных пунктов на территории городского поселения, (ед.) | 2 | 3 | 3 |  |
| 1.2.2. | Описание территориальных зон в населенных пунктах Шимского городского поселения (внесение изменений), которые необходимо выполнить в координатах характерных точек и внести сведения в единый государственный реестр недвижимости | 0 | 5 | 5 |  |
| 1.3.1. | Количество утвержденных проектов планировки и межевания территории (ед.) | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.3.2. | Количество разработанных и утвержденных проектов планировки территории (проектов планировки и межевания в их составе) (ед.) | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.4.1. | Разработка общих решений по объёмно-планировочной и функциональной организации территории и эскиза застройки (мастер-план) | 0 | 1 | 1 |  |

**Начальник управления строительства,**

**дорожной деятельности и транспорта**

**Администрации муниципального района А.А. Червяков**

Исполнитель: Т.А. Чистякова 54-200