|  |
| --- |
| **Приложение № 5**  к Порядку  принятия решений о разработке муниципальных программ Шимского городского поселения, их формирования и реализации |

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шимском городском поселении»**

(наименование муниципальной программы)

за **2020** год

(отчетный период)

**Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы**(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | | Средства федерального  бюджета | | | Средства областного  бюджета | | | Средства бюджета  муниципального района | | | Средства  бюджета поселения | | | Внебюджетные  источники | |
| профинан-  сировано | освоено | план  на  год | профинан-  сировано | освоено | план  на  год | профинан-  сировано | освое-но | план  на  год | профинан-  сировано | освоено | план  на  год | профинан-  сировано | освоено | профинан-  сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **Всего по**  **муниципальной**  **программе** | **81,6** | **81,6** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **81,6** | **81,6** | **81,6** | 0,0 | 0,0 |

**Заместитель председателя комитета жилищно-коммунального, городского хозяйства**

**и жизнеобеспечения муниципального района Е.Л.Ищук**

**Председатель комитета финансов муниципального района А.Е.Симонян**

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

**« Энергосбережение и повышение энергетической эффективностив Шимском городском поселении»**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия | Срок  реализации | Результаты  реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Распространение информационных материалов и социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 2020 | Проведены мероприятия по распространению 7 информационных материалов и социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности  (ООО «Новгородская управляющая компания», ООО «ТехСтар», ООО «МП Шимский водоканал», ООО «ТК Новгородская», председатели МКД ) | нет |
| 2. | Установка индивидуальных приборов учета воды в муниципальных жилых помещениях | 2020 | Мероприятия не проводились |  |
| 3. | Замена неисправных индивидуальных приборов учета электроэнергии в муниципальных жилых помещениях многоквартирных домов | 2020 | Мероприятия не проводились |  |
| 4. | Мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (муниципальных жилых помещеий) - восстановление документов о технологическом присоединении | 2020 | Мероприятия не проводились |  |
| 5. | Проведение мероприятий по организации уличного освещения в д. Оспино Шимского городского поселения (с установкой фотореле), в том числе изготовление сметной документации | 2020 | Заключен контракт по организации уличного освещения в д. Оспино Шимского городского поселения (с установкой фотореле), в том числе изготовление сметной документациина сумму 81,6 тысячу рублей | нет |

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателеймуниципальной программы

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шимском городском поселении»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  целевого показателя,  единица измерения | Значение целевого показателя | | | Обоснование отклонений значений  целевого показателя на конец отчетного  периода (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному | план  на  год | факт за  отчетный  период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Распространение информационных материалов и социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, **шт** | 7 | 6 | 6 | Отклонение значений  целевого показателя отсутствует |
| 2. | Число замененных неисправных индивидуальных приборов учета электроэнергии в муниципальных жилых помещениях многоквартирных домов, шт | 15 | 0 | 0 | Отклонение значений  целевого показателя отсутствует |
| 3. | Проведение мероприятий по организации уличного освещения в д. Оспино Шимского городского поселения (с установкой фотореле), в том числе изготовление сметной документации | 0 | 1 | 1 | Отклонение значений  целевого показателя отсутствует |

Пояснительная записка к муниципальной программе

**« Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в**

**в Шимском городском поселении»**

Для исполнения мероприятий программы запланированные денежные средства бюджета поселения в сумме 81,6 тысяч рублей освоены в полном объеме.

По результатам конкурсных процедур заключен контракта на организацию уличного освещения в д. Оспино Шимского городского поселения (с установкой фотореле), в том числе изготовление сметной документации.