**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие системы управления имуществом в Шимском городском поселении»**

**за 2020год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы** | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |
|  | Всего | | Средства областного бюджета | | | Средства местного бюджета | | | Внебюджетные | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | источники | |
|  | профинанси | освоено | план на | профинансиро | освоено | план на | профинан- | освоено | профинансиро | освоено |
|  | ровано |  | год | вано |  | год | сировано |  | но |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Всего по** | 1508,8 | 1508,8 | 0 | 0 | 0 | 1536,7 | 1508,8 | 1508,8 | 0 | 0 |
| **муниципальной** |
| **программе** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Зам. председателя КУМИиЭ Т.В.Мякотина

Согласовано

Председатель комитета финансов Администрации Шимского муниципального района А.Е.Симонян

Средства не освоены в полном объеме в сумме 27,9 тыс. руб. в связи с тем, что поставщик не предоставил счет на оплату содержания жилых помещений в декабре 2020 года.

**Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие системы управления имуществом в Шимском городском поселении»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **Мероприятия** | **Срок реализации** | **Результаты реализации** | **Проблемы, возникающие в ходе реализации мероприятия** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Проведение проверок фактического наличия, использования по назначению и сохранности муниципального имущества | 2019-2022 | Проверки проводились, денежные средства на данное мероприятие не запланированы |  |
| 1.2 | Обеспечение сбора платы за наем жилых помещений, граждан, проживающих в помещениях, находящихся в муниципальной  собственности | 2019-2022 | Агентское вознаграждение выплачивалось ООО «Техстар» в сумме 94,62 тыс. руб. |  |
| 1.3. | Субсидии юридическим лицам за обеспечение расчета, сбора и начисления платы за наем жилых помещений находящихся в муниципальной собственности | 2019-2022 | Выплачено субсидий на сумму 35,0 тыс. руб. МУП «Шимск сервис» |  |
| 1.4. | Страхование муниципального имущества | 2019-2022 | Страхование объектов не проводилось | Требуемые для страхования объекты не отнесены к объектам промышленной безопасности |
| 1.5. | Проведение работ по сносу аварийных жилых домов муниципальной собственности Шимского городского поселения | 2019-2022 | Договор на изготовление ПСД на снос аварийных домов заключен и исполнен. Изготовлено 3 сметы на 3 аварийных жилых дома на сумму 8,0 тыс. руб. |  |
| 1.6. | Приобретение жилого помещения для предоставления по договору социального найма | 2019-2022 | Приобретено 1 жилое помещение на сумму 900,00 тыс. руб |  |
| 2.1 | Организация проведения первичной и текущей технической инвентаризации объектов недвижимого муниципального имущества | 2019-2022 | Заключено и исполнено 2 муниципальных контракта на сумму 75,06 |  |
| 2.2 | Организация работ по изготовлению технических планов и актов обследования на объекты недвижимого муниципального имущества | 2019-2022 | Заключение и исполнен на сумму 14,85 тыс. руб. |  |
| 3.1 | Организация проведения кадастровых работ по земельным участкам, подлежащим отнесению к муниципальной собственности городского поселения | 2019-2022 | Заключены и исполнены 2 муниципальных контракта на сумму 21,06 |  |
| 4.1 | Организация проведения работ по оценке рыночной стоимости земельных участков, находящихся в собственности муниципального района, в целях организации торгов | 2019-2022 | Работы не проводились | Не возникла потребность в рыночной оценке |
| 5.1 | Организация работ по выполнению кадастровых работ по земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена на территории городского поселения для целей предоставления льготным категориям граждан и организации торгов | 2019-2022 | Заключение и исполнен муниципальный контракт на кадастровые работы на сумму 57,7 тыс. руб. |  |
| 5.2 | Организация работ по оценке рыночной стоимости земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории городского поселения для целей организации торгов | 2019-2022 | Работы не проводились | Не возникла потребность в рыночной оценке |
| 6.1 | Организация проведения кадастровых работ в отношении земельных участков общедолевой собственности из земель сельскохозяйственного назначения Шимского городского поселения | 2019-2022 | Работы не проводились |  |
| 7.1 | Организация проведения кадастровых работ в отношении земельных участков расположенных под автомобильными дорогами Шимского городского поселения | 2019-2022 | Заключено и исполнено 4 муниципальных контракта на сумму 263,,6 тыс. руб. |  |
| 7.2. | Организация проведения кадастровых работ в отношении земельных участков, расположенных под кладбищами, расположенными на территории Шимского городского поселения | 2019-2022 | Заключен и исполнен 1 контракт на сумму 7,8 тыс. руб |  |
| 7.3. | Организация проведения кадастровых работ в отношении земельных участков, расположенных общественными колодцами, расположенными на территории Шимского городского поселения | 2019-2022 | Заключен и исполнен 1 контракт на сумму 31,11 тыс. руб. |  |

Таблица 3 – **Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы**

**«Развитие системы управления имуществом в Шимском городском поселении»**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование целевого показателя, единица измерения** | **Значение целевого показателя** | | | **Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии)** |
| **год, предшествующий отчетному** | **план на год** | **факт за отчетный период** |
| 1.1.1. | Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена проверка фактического наличия, использования по назначению и сохранности, шт | 36 | 15 | 15 | Целевой показатель выполнен |
| 1.1.2. | Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам бюджета городского поселения от сбора платы за наем жилых помещений, граждан, проживающих в помещениях, находящихся в муниципальной собственности», % | 100 | 100 | 111,5 | Целевой показатель выполнен |
| 1.1.3. | Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам бюджета городского поселения от сбора платы за коммерческий наем жилых помещений, граждан, проживающих в помещениях, находящихся в муниципальной собственности», % | 100 | 100 | 111,5 | Целевой показатель выполнен |
| 1.1.4 | Страхование муниципального имущества, шт | - | 3 | 0 | Целевой показатель не исполнен |
| 1.1.5. | Количество снесенных аварийных домов на территории Шимского городского поселения, шт | 0 | 0 | 0 | Целевой показатель выполнен |
| 1.1.6. | Количество приобретенных жилых помещений , предоставляемых по договорам социального найма, шт | 1 | 1 | 1 | Целевой показатель выполнен |
| 1.2.1 | Количество объектов недвижимого муниципального имущества, на которые сформированы пакеты документов для проведения регистрационных действий, шт | 14 | 5 | 9 | Целевой показатель выполнен |
| 1.3.1 | Количество земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности Шимского городского поселения, шт. | 29 | 10 | 27 | Целевой показатель выполнен |
| 1.4.1 | Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам бюджета городского поселения от использования земельных участков, находящихся в собственности городского поселения , % | 100 | 100 | 102,9 | Целевой показатель выполнен |
| 1.5.1. | Количество земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных для целей строительства по результатам торгов, а так же выделяемых льготным категориям граждан, шт | 7 | 105 | 111 | Целевой показатель выполнен |
| 1.5.2 | Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам от использования земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, % | 100 | 100 | 168,7 | Целевой показатель выполнен |
| 1.6.1. | Количество проведенных кадастровых работ в отношении земельных участков общедолевой собственности из земель сельскохозяйственного назначения Шимского городского поселения ,шт | - | - | - |  |
| 1.7.1. | Количество проведенных кадастровых работ в отношении земельных участков расположенных под автомобильными дорогами Шимского городского поселения, шт. | 2 | 2 | 52 | Целевой показатель выполнен |
| 1.7.2 | Количество проведенных кадастровых работ в отношении земельных участков, расположенных кладбищами | 1 | 1 | 1 | Целевой показатель выполнен - |
| 1.7.3. | Количество проведенных кадастровых работ в отношении земельных участков, расположенных под общественными колодцами | 4 | 5 | 4 | Целевой показатель не исполнен |