Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском городском поселении»

за 2020 год,

- Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

- (тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета муниципального района |  |  |  | Средства бюджета городского поселения |  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено |  | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| Всего по муниципальной программе, «Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском городском поселении» | 1447,0 | 1447,0 | 0 | 0 | 0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |  | 0 | 0 | 0 | 1401,0 | 1372,0 | 1372,0 | 0 | 0 |  |

--------------------------------

Согласовано:

Председатель Комитета

финансов Администрации

Шимского муниципального района                                      А.Е. Симонян

Главный специалист по управлению Делами

Администрации Шимского муниципального района                        Н.О. Ермолаева

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском городском поселении»

| № п/п | Наименование Мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникающие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальная программа «Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском городском поселении» |  |  |  |
| 1.1. | Организация проведения учебных семинаров для представителей ТОС | 2019 - 2023 годы | Проведены 2 выездных семинара в г. Великий Новгород, Псков | - |
| 1.2. | Размещение в местной газете и на официальном сайте Шимского городского поселения в информационной-коммуникационной сети Интернет (далее - официальный сайт) муниципальных правовых и нормативных правовых актов, информации и материалов о формах непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления. | 2019 - 2023 годы | размещено 3 публикаций на сайте Администрации и в газете «Шимские вести» | - |
| 1.3. | Обеспечение участия работников Администрации муниципального района в общих собраниях (конференциях) ТОС | 2019 - 2023 годы | работники администрации района и поселений выезжали для участия в 2-х конференциях | - |
| 1.4. | Организация встреч с населением представителей ТОС с целью информирования об опыте участия населения в осуществлении местного самоуправления, популяризации деятельности ТОС | 2019 - 2023 годы | проведено 2 собраний ТОС с целью информирования об опыте участия населения в осуществлении местного самоуправления | - |
| 1.5. | Награждение призовой (сувенирной) продукцией председателей ТОС по итогам ежегодного смотра-конкурса | 2019 - 2023 годы | Конкурс не объявлялся | - |
| 1.6. | Содействие созданию на территории Шимского городского поселения ТОС. | 2019 - 2023 годы | За 2020 год создан 1 ТОС «Зеленый сад» в д. Коростынь | - |
| 1.7. | Реализация в р.п. Шимск проекта поддержки местных инициатив граждан. | 2019 - 2023 годы | Проект реализован |  |
| 1.8 | Опубликование муниципальных правовых актов, объявлений, извещений Шимского городского поселения, в газете «Шимские вести». | 2019 - 2023 годы | Опубликовано 10 муниципальных правовых актов, объявлений, извещений Шимского городского поселения, в газете «Шимские вести» | - |
| 1.9. | Оплата членских взносов Ассоциации «Совет муниципальных образований Новгородской области» и иные платежи | 2019 - 2023 годы | Оплачено 27,0 тыс. руб. членских взносов Ассоциации «Совет муниципальных образований Новгородской области» | - |
| 1.10. | Организация, техническое обслуживание, предоставление неисключительных пользовательских прав на использование программных продуктов для деятельности Администрации муниципального района и информационное обеспечение деятельности Администрации муниципального района | 2019 - 2023 годы | Затрачено 6,2 тыс. руб. на приобретение пользовательских прав на программные продукты СБИС Отчетность | - |
| 1.11. | Организация материально- технического и хозяйственного обеспечения деятельности Совета депутатов Шимского городского поселения и Шимского городского поселения. Оказание юридических услуг Совету депутатов Шимского городского поселения | 2019 - 2023 годы | Договора заключены на покупку принтеров на сумму 29,7 тыс. рублей | - |
| 1.12 | Выплата пенсии за выслугу лет на муниципальной службе | 2019 - 2023 годы | В течении года муниципальная пенсия выплачивается 2 муниципальным служащим | - |
| 1.13 | Осуществление деятельности старост | 2019 - 2023 годы | Деятельность старост не осуществлялась |  |
| 1.14 | Обустройство зоны отдыха в д. Коростынь с установкой уличных скамеек и урн. | 2020 год | В рамках благоустройства зоны отдыха было установлено11 скамеек,11 урн и одна беседка |  |
| 1.15 | Поздравление юбиляров, почётных граждан. Организация и проведение мероприятий с участием Совета ветеранов, приобретение венков и цветов | 2019 - 2023 годы | В 2020 году проведено 62 мероприятия по чествованию юбиляров, почётных граждан, из них с участием Совета ветеранов-32 |  |
| 1.16 | Реализация мероприятий в рамках поддержки местных инициатив | 2019 - 2023 годы | В 2020 году реализован проект поддержки местных инициатив по благоустройству стадиона в п. Шимск |  |
| 1.17 | Поддержка местных инициатив. (Благоустройство стадиона в р.п. Шимск) | 2019 - 2023 годы | В рамках проекта было уложено асфальтовое покрытие шириной 3 метра, установлено 5 скамеек и 5 урн |  |

Таблица 3 – Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

«Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском городском поселении»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1. | Количество проведенных учебных семинаров для представителей ТОС (ед.) | 4 | 4 | 2 | - |
| 2. | Количество публикаций в средствах массовой информации по вопросам освещения форм осуществления населением местного самоуправления (ед.) | 4 | 4 | 3 | - |
| 3. | Количество проведенных общих собраний (конференций) ТОС с участием работников Администрации Шимского муниципального района (ед.). | 2 | 3 | 2 | - |
| 4. | Количество встреч с населением, организованных с участием представителей ТОС с целью информирования об опыте участия населения в осуществлении местного самоуправления, популяризации деятельности ТОС (ед.). | 2 | 3 | 2 | - |
| 5. | Количество председателей ТОС, которые могут быть награждены призовой (сувенирной) продукцией по итогам смотра-конкурса (ед.). | 6 | 7 | 0 | Конкурс не объявлялся |
| 6. | Количество ТОС, включенных в реестр ТОС, утвержденный Администрацией муниципального района (ед.). | 23 | 27 | 28 | - |
| 7. | Количество ТОС участвующих в реализации проектов местных инициатив граждан (ед.) | 2 | 2 | 1 |  |
| 8. | Количество реализованных на территории Шимского городского поселения проектов поддержки местных инициатив граждан (ед.) | 1 | 1 | 1 |  |
| 9. | Количество проведенных совещаний, семинаров муниципальных служащих по актуальным вопросам развития местного самоуправления (шт.) | 4 | 4 | 2 | - |
| 10. | Доля решений Совета депутатов Шимского городского поселения соответствующих действующему законодательству (%) | 100 | 100 | 100 | - |
| 11. | Количество проведенных приемов граждан должностными лицами органов местного самоуправления Шимского городского поселения (ед.) | 30 | 40 | 35 | Глава Шимского городского поселения осуществляет прием граждан каждый понедельник |
| 12. | Доля муниципальных служащих получивших пенсию за выслугу лет на муниципальной службе, (%) | 1 | 1 | 1 | - |
| 13. | Количество старост получающих возмещение расходов на осуществление своей деятельности (ед.) | 0 | 12 | 0 | Старосты деятельность не осуществляют |
| 14. | Количество мероприятий проведённых по чествованию юбиляров, почётных граждан (ед.) | 0 | 51 | 62 |  |
| 15. | Количество мероприятий проведённых с участием Совета ветеранов (ед.) | 0 | 5 | 32 |  |

Главный специалист по управлению Делами

Администрации Шимского муниципального района                        Н.О. Ермолаева