Отчет о ходе реализации муниципальной программы <*>

Градостроительная политика на территории Шимского  городского поселения   на  2016-2018 годы

(наименование муниципальной программы)

За  2016 год

(отчетный период)

- Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

| : <**> | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Внебюджетные источники финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Внесение изменений в Генеральный план Шимского городского поселения на 2016-2018 годы» | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Описание границ населенных пунктов Шимского городского поселения на 2016-2018 годы» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков общедолевой собственности из земель сельскохозяйственного назначения Шимского городского поселения на 2016-2018 годы » | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 |

--------------------------------

<*> - отчет должен быть согласован с Комитетом финансов Администрации муниципального района.

<**> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной  программы

" Градостроительная политика на территории Шимского городского  поселения на 2016-2018 годы " за 2016 год

| № п/п | Наименование Мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникающие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подпрограмма 1«Внесение изменений в Генеральный план Шимского городского поселения на 2016-2018 годы» | 2016-2018 |  |  |
| 1.1. | Выполнение работ по внесению изменений в генеральный план, правила землепользования и застройки и градостроительные регламенты Шимского городского поселения | 2016-2018 | Выполнены все мероприятия |  |
| 2 | Подпрограмма2 «Описание границ населенных пунктов Шимского городского поселения на 2016-2018 годы» |  |  |  |
| 2.1 | Организация проведения работ по описанию границ населенных пунктов Шимского городского поселения в координатах характерных точек, внесение сведений о границах в государственный кадастр недвижимости | 2016-2018 | Работы не проводились | Данные работы не проводились в связи с отсутствием потребности в данных услугах |
| 3 | Подпрограмма3 «Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков общедолевой собственности из земель сельскохозяйственного назначения Шимского городского поселения на 2016-2018 годы» | 2016-2018 |  | - |
| 3.1 | Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков общедолевой собственности из земель сельскохозяйственного назначения Шимского городского поселения на 2016-2018 годы поселения(шт) | 2016-2018 | Работы не проводились |  |
| 3.2. | Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков Шимского городского поселения на 2016-2018 годы поселения(шт) | 2016-2018 | Проведены кадастровые работы в отношении 2-х земельных участков |  |

Таблица 3 – Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

«Градостроительная политика на территории Шимского городского поселения на 2016 – 2018 годы»						(наименование муниципальной программы)

За 2016 год

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Реализация полномочий Администрации Шимского городского поселения в сфере территориального планирования |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Доля внесенных изменений в генеральный план, правила землепользования и застройки и градостроительные регламенты Шимского городского поселения от общего количества изменений, внесение которых требуется в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности (%) | 0,00 | 100 | 100 | Показатель выполнен |
| 2. | Описание границ населенных пунктов Шимского городского поселения на 2016-2018 годы в координатах характерных точек, внесение сведений о границах в государственный кадастр недвижимости. |  |  |  |  |
| 2.1. | Площадь городского поселения, имеющая установленные границы в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства, (га). | 31890 | 31890 | 31890 | Плановые показатели выполнены |
| 3. | Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков Шимского городского поселения на 2016-2018 годы |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество проведенных кадастровых работ в отношении земельных участков общедолевой собственности из земель сельскохозяйственного назначения Шимского городского поселения на 2016-2018 годы. | 0 | 0 | 2 |  |
| 3.2 | Количество проведенных кадастровых работ по формированию земельных участков из земель населенных пунктов Шимского городского поселения на 2016-2018 годы | 0 | 2 | 2 | Показатель выполнен |