Утверждаю

_____________________________

«28» февраля 2017 года

Отчет о ходе реализации муниципальной программы <*>

«Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории Шимского городского поселения на 2016-2018 годы» за 2016 года.

- Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета района |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: <**> | 38,95 | 38,95 | 0 | 0 | 0 | 28,95 | 28,95 | 28,95 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 |

--------------------------------

<*> - отчет должен быть согласован с Главным бухгалтером Администрации поселения.

<**> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы  «Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории Шимского городского поселения на             2016-2018 годы» за  2016 год

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | программа 1<*> Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории Шимского городского поселения на 2016-2018 годы |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Проведение учебных семинаров для председателей ТОС | 2016 год | Проведено 4 семинара. (21.11.2016, 22.08.2016, 23.05.2016, 22.02.2016) |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 Размещение в местной газете и на официальном сайте Администрации городского поселения информации | 2016 год | Размещены следующие материалы (5 шт.): Постановление от 25.12.2015 №421 Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории Шимского городского поселения на 2016- 2018 годы»; Постановление от 16.06.2016 №373 О внесении изменений в постановление от 25.12.2015 №421 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории Шимского городского поселения на 2016-2018 годы»; Постановление от 27.09.2016 №562 О внесении изменений в постановление от 25.12.2015 №421 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории Шимского городского поселения на 2016-2018 годы»; фотоматериалы и статьи. |  |
| 1.3. | Мероприятие 3 Участие работников Администрации в общих собраниях ТОС | 2016 | Принимали участие в 2 собраниях ТОС «Веряжа», ТОС «Заря». |  |
| 1.4. | Мероприятие 4 Проведение встреч с населением представителей ТОС | 2016 | Проведено 5 встреч. (д. Коростынь, д. Мшага Ямская, д. Бор, д. Голино, р.п. Шимск). |  |
| 1.5. | Мероприятие 5 Награждение председателей ТОС по итогам смотра-конкурса. | 2016 | В смотре-конкурсе принимали участие 5 председателей ТОС. Победителем признан 1 председатель на сумму 5,0 тыс.руб. |  |
| 1.6. | Мероприятие 6 Создание на территории поселения новых ТОС. | 2016 | Общее количество ТОС на территории поселения составляет 5 шт. |  |
| 1.7. | Мероприятие 7 Содействие местной инициативе граждан по завершению работ по строительству часовни в д. Веряжа. | 2016 | Завершено строительство часовни Федора Стратилата в д. Веряжа на сумму 33,950 руб.. |  |

--------------------------------

<*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица   3  -  Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей

муниципальной программы «Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории Шимского городского поселения на             2016-2018 годы» за  2016 год

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории Шимского городского поселения на 2016-2018 годы |  |  |  |  |
| 1. | Количество проведенных учебных семинаров для представителей ТОС | 4 | 4 | 4 |  |
| 2. | - Количество публикаций в средствах массовой информации по вопросам освещения форм осуществления населением местного самоуправления | 5 | 5 | 5 |  |
| 3. | - Количество проведенных общих собраний (Конференций) ТОС с участием работников Администрации городского поселения | 2 | 2 | 2 |  |
| 4. | - Количество встреч с населением, организованных с участием представителей ТОС с целью информирования об опыте участия населения в осуществлении местного самоуправления, популяризации деятельности ТОС | 5 | 5 | 5 |  |
| 5. | - Количество председателей ТОС, которые могут быть награждены призовой (сувенирной) продукцией по итогам смотра-конкурса | 5 | 7 | 7 |  |
| 6. | - Количество ТОС, включенных в реестр ТОС, утвержденный Администрацией поселения | 5 | 7 | 7 |  |
| 7. | - Количество местных инициатив граждан, выдвинутых жителями | 1 | 1 | 1 |  |

Исп.                                             Петрова Наталья Николаевна