Утверждаю

_________________________

«02» февраля 2017 года

Отчет о ходе реализации муниципальной программы <*>

«Устойчивое развитие сельских территорий в Шимском городском поселении на 2016-2018 годы» за 2016 года.

- Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета района |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: <**> | 308,0 | 308,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308,0 | 308,0 | 308,0 | 0 | 0 |

--------------------------------

<*> - отчет должен быть согласован с Главным бухгалтером Администрации поселения.

<**> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы  «Устойчивое развитие сельских территорий в Шимском городском поселении на 2016-2018 годы» за  2016 год

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | программа 1<*> Устойчивое развитие сельских территорий в Шимском городском поселении на 2016-2018 годы |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Изготовление технического плана и кадастрового паспорта на распределительный газопровод в д. Бор по ул. Сосновая, Шимского района | 2016 год | Работы выполнены на сумму 10,0 тыс.руб. |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 Техническое обслуживание по текущему ремонту подземного и надземного газопроводов среднего давления р.п. Шимск | 2016 год | Работы выполнены на сумму 298,0 тыс.руб. |  |

--------------------------------

<*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица   3  -  Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей

муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий в Шимском городском поселении на 2016-2018 годы» за  2016 год

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Устойчивое развитие сельских территорий в Шимском городском поселении на 2016-2018 годы |  |  |  |  |
| 1. | Количество подготовленных технических планов на распределительный газопровод, шт. | 0 | 1 | 1 |  |
| 2. | - Протяженность подземного и надземного газопроводов среднего давления для технического обслуживания по текущему ремонту п. Шимск, км. | 6,838 | 6,838 | Обслуживание в течение года. Работы выполнены в полном объеме. |  |

Исп.                                             Петрова Наталья Николаевна