Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском городском поселении на 2017-2020 годы»

за 2017 год

- Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском городском поселении на 2017-2020 годы» - 338,5 | 328,5 | 328,5 | 0 | 0 | 0 | 338,5 | 328,5 | 328,5 | 0 | 0 |

--------------------------------

Согласовано:

председатель комитета

финансов Администрации

Шимского муниципального района                                         М.Б. Иванова

главный специалист Комитета финансов                                Н.В.Воронова

Управляющий Делами                                                               И.В. Маматов

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском городском поселении на 2017-2020 годы»

| № п/п | Наименование Мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникающие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | муниципальная программа «Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском городском поселении на 2017-2020 годы» |  |  |  |
| 1.1. | Количество проведенных учебных семинаров для представителей ТОС (ед.) | 2017 - 2020 годы | 4 | - |
| 1.2. | Количество публикаций в средствах массовой информации по вопросам освещения форм осуществления населением местного самоуправления (ед.) | 2017 - 2020 годы | 5 | - |
| 1.3. | Количество проведенных общих собраний (конференций) ТОС с участием работников Администрации Шимского муниципального района (ед.). | 2017 - 2020 годы | 2 | - |
| 1.4. | Количество встреч с населением, организованных с участием представителей ТОС с целью информирования об опыте участия населения в осуществлении местного самоуправления, популяризации деятельности ТОС (ед.). | 2017 - 2020 годы | 5 | - |
| 1.5. | Количество председателей ТОС, которые могут быть награждены призовой (сувенирной) продукцией по итогам смотра-конкурса (ед.). | 2017 - 2020 годы | 5 | - |
| 1.6. | Количество ТОС, включенных в реестр ТОС, утвержденный Администрацией муниципального района (ед.). | 2017 - 2020 годы | 7 | - |
| 1.7. | Количество проведенных совещаний, семинаров муниципальных служащих по актуальным вопросам развития местного самоуправления (шт.) | 2017 - 2020 годы | 4 | - |
| 1.8. | Доля решений Совета депутатов Шимского городского поселения соответствующих действующему законодательству (%) | 2017 - 2020 годы | 90 | - |
| 1.9 | Количество проведенных приемов граждан должностными лицами органов местного самоуправления Шимского городского поселения (ед.) | 2017 - 2020 годы | 45 | Глава Шимского городского поселения осуществляет прием граждан каждый понедельник |
| 1.10. | Количество проведенных заседаний Общественного совета Шимского городского поселения (ед.). | 2017 - 2020 годы | 0 | Общественный совет Шимского городского поселение не осуществляет свою деятельность в связи с объединением администраций городского поселения и муниципального района |
| 1.11. | Доля муниципальных служащих получивших пенсию за выслугу лет на муниципальной службе, (%) | 2017 - 2020 годы | 1 | - |

Таблица 3 – Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

«Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском городском поселении на 2017-2020 годы»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1. | Количество проведенных учебных семинаров для представителей ТОС (ед.) | 0 | 4 | 4 | - |
| 2. | Количество публикаций в средствах массовой информации по вопросам освещения форм осуществления населением местного самоуправления (ед.) | 0 | 5 | 5 | - |
| 3. | Количество проведенных общих собраний (конференций) ТОС с участием работников Администрации Шимского муниципального района (ед.). | 0 | 2 | 2 | - |
| 4. | Количество встреч с населением, организованных с участием представителей ТОС с целью информирования об опыте участия населения в осуществлении местного самоуправления, популяризации деятельности ТОС (ед.). | 0 | 5 | 5 | - |
| 5. | Количество председателей ТОС, которые могут быть награждены призовой (сувенирной) продукцией по итогам смотра-конкурса (ед.). | 0 | 5 | 5 | - |
| 6. | Количество ТОС, включенных в реестр ТОС, утвержденный Администрацией муниципального района (ед.). | 0 | 5 | 7 | - |
| 7. | Количество проведенных совещаний, семинаров муниципальных служащих по актуальным вопросам развития местного самоуправления (шт.) | 0 | 4 | 4 | - |
| 8. | Доля решений Совета депутатов Шимского городского поселения соответствующих действующему законодательству (%) | 0 | 100 | 90 | Оспорены прокуратурой Шимского района (протесты, представления) |
| 9. | Количество проведенных приемов граждан должностными лицами органов местного самоуправления Шимского городского поселения (ед.) | 0 | 45 | 45 |  |
| 10. | Количество проведенных заседаний Общественного совета Шимского городского поселения (ед.). | 0 | 4 | 0 | Общественный совет Шимского городского поселение не осуществляет свою деятельность в связи с объединением администраций городского поселения и муниципального района |
| 11. | Доля муниципальных служащих получивших пенсию за выслугу лет на муниципальной службе, (%) | 0 | 1 | 1 |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ

На реализацию муниципальной программы «Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском городском поселении на 2017-2019годы» было запланировано 338,5 тыс. рублей при реализации программы было израсходовано 328,5 тыс. рублей. Не освоение средств в размере 10 тыс. рублей вызвано тем, что по муниципальному контракту на опубликование муниципальных правовых актов осталось 10 тыс. рублей т.к. не было принято достаточное количество МПА для исполнения контракта.

Управляющий Делами                                                  И.В.Маматов