Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие молодежной политики и  культуры  на территории Шимского городского поселения

на 2017-2020  годы»

за     2017  год тыс. руб.

|  | Всего |  | Средства областного бюджета |  |  | Федеральный бюджет |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | профинан-сировано | освоено | План на год | профинансировано | освоено | План на год | профинансировано | освоено | План на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе «Развитие молодежной политики и культуры на территории Шимского городского поселения на 2017-2020 годы» | 290,0 | 290,0 | - | - | - | - | - | - | 290,0 | 290,0 | 290,0 | -- | - |
| Подпрограмма «Развитие молодежной политики на территории Шимского городского поселения на 2017-2020 годы»; | 14,7 | 14,7 | - | - | - | - | - | - | 14,7 | 14,7 | 14,7 | - | - |
| Подпрограмма «Развитие культуры на территории Шимского городского поселения на 2017-2020 годы» | 275,3 | 275,3 | - | - | - | - | - | - | 275,3 | 275,3 | 275,3 | - | - |

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие молодежной политики и  культуры

на территории  Шимского городского поселения на 2017-2020 годы»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие молодежной политики на территории Шимского городского поселения на 2017-2020 годы» |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции для проведения мероприятий среди детей и молодежи на территории поселения согласно плану мероприятий. (Приложение к подпрограмме «Развитие молодежной политики на территории Шимского городского поселения на 2017-2020 годы»). | 2017 – 2020 годы | Была приобретена сувенирная продукция на следующие мероприятия: «Торжественное вручение паспортов» (состоялось 12 апреля, 12 июня), акция «Георгиевская ленточка», праздник «Наша общая Победа», праздник «День молодежи». | - |
| 1.2 | Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни (акции, форумы, квесты и др.) | 2017 – 2020 годы | - В рамках акции «Всемирный день здоровья» проведены мероприятия: – Межрайонная спартакиада среди ветеранов в п. Шимск (участие команд молодежи, организация волонтерами инфопалатки по ЗОЖ); – Семинар «Профилактика туберкулеза» в старших классах школы п. Шимск; – Семинар «ЗОЖ: три буквы, миллион возможностей» для учащихся 11 класса МАОУ «СОШ». п. Шимск; – цикл мероприятий «Здоровые пробежки». В рамках дня памяти жертв, умерших от СПИД была проведена акция «СТОП ВИЧ/СПИД». В рамках акции «Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом»: – игра по станциям «Мы за ЗОЖ»; – акция «Наркообмания»; – акция «Научись говорить НЕТ!». | . |
| 1.3 | Организация деятельности волонтерских объединений | 2017 – 2020 годы | На территории городского поселения работают 4 волонтерских объединения. Запланировано проведение волонтерского форума в честь Международного Дня волонтера. | - |
| 1.4 | Организация и проведение торжественных митингов, посвященных Дню освобождения населенных пунктов Шимского городского поселения от немецко-фашистских захватчиков | 2017 – 2020 годы | 18 февраля состоялся торжественный митинг, посвященный освобождению поселка Шимск от немецко-фашистских захватчиков в п. Шимск. Торжественные митинги также прошли в д. Коростынь, д. Веряжа, д. Мшага. | - |
| 1.5 | Организация деятельности клубов молодой семьи на территории Шимского городского поселения | 2017 – 2020годы | На территории городского поселения 2 клуба молодой семьи. | - |
| Подпрограмма «Развитие культуры на территории Шимского городского поселения на 2017-2020 годы» |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение культурно- досуговых и праздничных мероприятий и приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции согласно плану мероприятий. (Приложение к подпрограмме «Развитие культуры на территории Шимского городского поселения на 2017-2020 годы»). | 2017 – 2020 годы | По итогам отчетного периода состоялись следующие мероприятия: «Широкая масленица» Акция «Галерея творчества» (конкурс рисунков, плакатов, сочинений) Чествование юбиляров Фестиваль «Надежды России» Дни населенных пунктов( День д. Веряжа, Мшага, Коростынь, Мстонь, День п. Шимск), торжественное мероприятие, посвященное 100 летию органов ЗАГС. День памяти жертв политических репрессий |  |
| 1.2. | Организация участию детей в фестивале «Шимский камертон» | 2017 – 2020 годы | 06 мая 2017 года Шимской детской школе искусств состоялся конкурс музыкального исполнительского искусства «Шимский камертон» |  |
| 1.3. | Организация участия детей в выставках декоративно - прикладного творчества | 2017 – 2020 годы | В рамках фестиваля «Надежды России» в Шимском музее была организована выставка детского ДПТ |  |
| 1.4. | Организация информирования населения о деятельности клубных формирований на территории Шимского городского поселения (кружки, клубы по интересам, студии декоративно-прикладного творчества) | 2017 – 2020 годы | Организована работа по вовлечению населения в деятельность клубных формирований, информация размещается в социальных сетях, на информационных стендах учреждений культуры |  |
| 1.5. | Организация и проведение мероприятий, направленных на творческое самовыражение населения (тематические вечера отдыха, шоу – программы, игровые программы, концертные программы) | 2017 – 2020 годы | За отчетный период состоялись концертные программы, посвященные государственным праздника, тематические вера отдыха, посвященные 8 марта, 23 февраля, шоу – программа «Две звезды», «супер бабушка» |  |
| 1.6. | Организация участия населения Шимского городского поселения в мероприятиях, посвященных памятным датам истории России | 2017 – 2020 годы | 18 февраля состоялись мероприятия, посвященные Дню освобождения Шимска от немецко-фашистских захватчиков: организованы – торжественный митинг, концертная программа в Шимском РДК, акция «Солдатская каша». в д. Мшага, Веряжа, Коростынь состоялись торжественные мероприятия, посвященные дням освобождения населенных пунктов от немецко - фашистских захватчиков. 09 мая состоялись мероприятия, посвященные Дню Великой Побелы: торжественный митинг, акции «Бессмертный полк», «Солдатская каша», «Стена памяти», концертные программы. |  |
| 1.7. | Организация культурно-досуговых мероприятий с участием творческих исполнителей Великого Новгорода, Новгородского района, Санкт-Петербурга, Москвы | 2017 – 2020 годы | Организованы концертные программы следующих коллективов: «Малиновская банда г. Великий Новгород; «Русская гармонь» г. Москва, концертная программа Н. Москвиной, в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню поселка Шимск – состоялись выступления вокальных коллективов г. Великий Новгород |  |

Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

«Развитие молодежной политики и культуры на территории Шимского  городского поселения  на 2017-2020 годы»

за  2017 года

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год, предшествующий отчетному |  | План на год | Факт за отчетный период |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |
| Подпрограмма «Развитие молодежной политики на территории Шимского городского поселения на 2017-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Доля молодежи Шимского городского поселения, вовлеченной в проведение акций, направленных на формирование здорового образа жизни, (%) | - |  | 8,2 | 16,7 | - |  |
| 1.1.2. | Доля молодых людей Шимского городского поселения в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи Шимского городского поселения в возрасте от 14 до 30 лет, (%) | - |  | 8,2 | 16,7 | - |  |
| 1.1.3. | Доля молодёжи муниципального района, участвующей в мероприятиях патриотической направленности от общего числа молодёжи Шимского городского поселения, (%) | - |  | 37 | 40 | - |  |
| 1.1.4. | Количество клубов молодых семей, действующих на территории Шимского городского поселения, (ед.) | - |  | 2 | 2 | - |  |
| 1.1.5. | Доля молодых семей Шимского городского поселения, участвующих в мероприятиях, направленных на укрепление статуса семьи, популяризацию семейных ценностей, (%) | - |  | 25 | 25 | - |  |
| Подпрограмма «Развитие культуры на территории Шимского городского поселения на 2017-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, конкурсах от общего числа детей, проживающих на территории Шимского городского поселения, % | - |  | 40 | 41 | - |  |
| 1.2.2. | Увеличение доли жителей Шимского городского поселения, участвующих в деятельности клубных формирований (кружки, клубы по интересам, студии прикладного творчества), % | - |  | 18 | 20 | - |  |
| 1.2.3. | Увеличение доли жителей Шимского городского поселения, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (шоу – программы, концертные программы, игровые программы, тематические вечера отдыха),% | - |  | 45 | 48 | - |  |
| 1.2.4. | Увеличение доли жителей Шимского городского поселения, участвующих в патриотических мероприятиях ,% | - |  | 50 | 55 | - |  |
| 1.2.5. | Повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих на территории Шимского городского поселения, качеством культурно-досуговой деятельности, организованной на территории поселения,% | - |  | 62 | 62 | - |  |

Председатель комитета культуры

и архивного дела   Администрации

муниципального района

И.В. Кузнецова

Согласовано:

Председатель комитета финансов

Администрации муниципального района	М.Б. Иванова

Пояснительная записка.

По итогам реализации Программы общий объем бюджетных ассигнований не корректировался и сохранен на уровне плановых показателей. Но в течение финансового года проведены изменения объемов бюджетных ассигнований по подпрограммам Программы  в связи с реализацией   мероприятий  (День поселка Шимск).

Целевые показатели   определяются на основе  государственных   статистических   отчетов:  форма № 7-НК;   форма № 6-НК;  форма № 1-ДМШ.