Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории

Шимского городского поселения на 2016-2018 годы»

за 2016 год

- Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета района |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 105,9 | 105,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,9 | 105,9 | 105,9 |  |  |
| Подпрограмма 1 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Шимского городского поселения на 2016-2018 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма 2 Усиление проти-вопожарной безопасности на территории Шимского поселения на 2016-2018 годы | 97,1 | 97,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,1 | 97,1 | 97,1 |  |  |
| Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории Шимского городского поселения на 2016-2018 годы | 8,8 | 8,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,8 | 8,8 | 8,8 |  |  |

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории  Шимского городского поселения на 2016-2018 годы»

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма 1 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Шимского городского поселения на 2016-2018 годы |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Количество должностных лиц, специалистов обучаемых в учебном консультационном центре гражданской обороны (чел.) | 2016 год | 0 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 Усиление противопожарной безопасности на территории Шимского поселения на 2016-2018 годы |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1 Обеспечение надлежащего состоянии пожарных водоемов (чистка и углубление, отсыпка подъездных путей к водоемам, расчистка дорог, обкос, содержание прорубей, приобретение знаков и материалов для обустройства пожарных водоемов (тыс.руб.) | 2016 год | 27,0 (углубление водоема в р.п.Шимск ул.Наман-ганская у дома № 1а) |  |
| 2.2. | Мероприятие 2 Страхование и технический осмотр пожарной автомашины, транспортный налог (тыс.руб.) | 2016 год | 0,9 |  |
| 2.3. | Мероприятие 3 Содержание пожарной автомашины (ГСМ, запчасти) (тыс.руб.) | 2016 год | 0,04 |  |
| 2.4. | Мероприятие 4 Расходы на коммунальные услуги (отопление бокса) (тыс.руб.) | 2016 год | 39,9 |  |
| 2.5. | Мероприятие 5 Материальное стимулирование членов добровольной пожарной команды (тыс.руб.) | 2016 год | 29,3 |  |
| 3. | Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории Шимского городского поселения на 2016-2018 годы |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 1 Осуществление мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения на водных объектах поселения (установка скамеек, урн) | 2016 год | 0 |  |
| 3.2. | Мероприятие 2 Подача заявки в ОГБУ «Облводобъект» на водолазное обследование и чистку дна мест массового купания (тыс.руб.) | 2016 год | 8,8 |  |

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории  Шимского городского поселения на 2016-2018 годы»

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Шимского городского поселения на 2016-2018 годы |  |  |  |  |
| 1. | Количество должностных лиц, специалистов обучаемых в учебном консультационном центре гражданской обороны (чел.) | 0 | 2 | 0 | Глава не отпустил специалистов на обучение в связи с их занятостью |
|  | Усиление противопожарной безопасности на территории Шимского поселения на 2016-2018 годы |  |  |  |  |
| 2. | Количество пожарных водоёмов, требующих обеспечения надлежащего состояния (ед.) | 1 | 1 | 1 |  |
| 3. | Содержание пожарного автомобиля (ед.) | 1 | 1 | 1 |  |
| 4. | Количество членов добровольной пожарной команды, для которых предусмотрены меры поддержки материального стимулирования (чел.) | 3 | 3 | 3 |  |
|  | Обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории Шимского городского поселения на 2016-2018 годы |  |  |  |  |
| 5. | Количество мест массового купания на водных объектах, на которых обеспечена безопасность, охрана жизни и здоровья населения (ед.) | 3 | 3 | 3 |  |