- Приложение № 5 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Шимского городского поселения, их формирования и реализации

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском городском поселении

на 2016-2018годы»

(наименование муниципальной программы)

за  2016год

(отчетный период)

- Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении  средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета муниципального района |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан- сировано | освоено | план на год | профи-нан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освое-но | план на год | профи нан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: <**> | 5533,4 | 5533,4 | 0 | 0 | 0 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 0 | 0 | 0 | 5518,7 | 5518,7 | 5518,7 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3. «Повышение эффективности бюджетных расходов в Шимском городском поселении на 2016-2018годы». | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

--------------------------------

<*> - отчет должен быть согласован с Главным бухгалтером Администрации.

<**> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском городском поселении на 2016-2018годы»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в Шимском городском поселении на 2016-2018годы»<*> |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1. Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники, средств технической связи, лицензионного программного обеспечения | 2016-2018 годы | Приобретение не осуществлялось | Нет потребности в приобретении компьютерной техники, оргтехники, средств технической связи, лицензионного программного обеспечения в связи с ликвидацией Администрации Шимского городского поселения (решение Совета депутатов от 20.09.2016 №64 «О ликвидации Администрации Шимского городского поселения»). |

<*> - указывается  при  наличии подпрограмм.

Таблица 3.  -  Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей муниципальной программы

«Совершенствование и развитие местного самоуправления  в Шимском городском поселении на 2016-2018годы»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства (по результатам оценки комитета финансов Администрации Шимского муниципального района) за отчетный период, (да/нет) | Да | Да | - | Оценка качества управления бюджетным процессом в Шимском городском поселении за 2016год Комитетом финансов Администрации Шимского муниципального района ещё не завершена. |
| 2. | Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований и сроков составления проекта бюджета городского поселения, прогноза основных характеристик бюджета городского поселения на очередной финансовый год и плановый период, (да/нет) | Да | Да | Да |  |
| 3. | Соблюдение установленных бюджетным законодательством сроков предоставления ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении бюджета городского поселения, (да/нет) | Да | Да | Да |  |
| 4. | Исполнение бюджета городского поселения по собственным доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (%), не менее | 183,1 | не менее 100% | 89,2 | На исполнение бюджета поселения по собственным доходам за 2016год повлияло уменьшение неналоговых поступлений, в том числе от продажи материальных и нематериальных активов в связи с отсутствием спроса населения, организаций в приобретении земельных участков в собственность. |
| 5. | Внедрение информационных систем управления муниципальными финансами, (да/нет) | Да | Да | Да |  |

Председатель Комитета финансов

Администрации муниципального района _____________М.Б.Иванова

Исп. Главный специалист комитета финансов

Администрации  муниципального района  _____________Н.В.Воронова