- Утверждаю

- Глава поселения ___________Васильев С.Л.

- 16 января 2015 года

- Приложение N 5

к Порядку

принятия решений о разработке муниципальных

программ Шимского городского поселения, их формирования

и реализации

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Совершенствование и развитие  местного самоуправления в Шимском городском поселении на 2014-2016 годы» (наименование муниципальной программы)

за  2014 год

(отчетный период)

- Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета района |  |  | Средства бюджета поселения |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено |  |  | профинан- сировано | освоено |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  | 16 | 17 |  |  |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 5651,762 | 5651,76 |  |  |  | 33,962 | 33,962 | 33,962 |  |  |  | 5617,8 | 5617,8 | 5617,8 |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма «Развитие системы муниципальной службы в Шимском городское поселение» | 5354,6 | 5354,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5354,6 | 5354,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма «Развитие и реформирование местного самоуправления в Шимском городское поселение» | 258,2 | 258,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258,2 | 258,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие информационного общества в Шимском городское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Повышение эффективности бюджетных расходов в Шимском городском поселении на 2014-2016годы» | 38,962 | 38,962 |  |  |  | 33,962 | 33,962 |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> - отчет должен быть согласован с Главным бухгалтером Администрации поселения.

<**> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Совершенствование и развитие  местного самоуправления в Шимском городском поселении на 2014-2016 годы»

(наименование муниципальной программы)

(тыс.руб., да, нет)

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма <*> |  |  |  |
| 1.1. | Организация материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности Шимского городского поселения, проведение профессио- нальной переподготовки, курсов повышения квалификации, стажировки, семинаров и иных форм обучения муниципальных служащих органов местного самоуправления Шимского городского поселения, лиц, муниципальные должности в органах местного самоуправления Шимского городского поселения | 2014 год | 5352,2 |  |
| 1.2. | Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области | 2014 год | 2,4 | Отсутствие финансирования |
| 2 | Внедрение механизма испытательного срока при замещении вакантных должностей муниципальной службы органов местного самоуправления, и использование механизма ротации в Шимском городском поселении | 2014 год | да |  |
| 2.1 | Организация разработки, публикации и выпуск информационного сборника официальных документов по вопросам социально-экономического развития Шимского городского поселения в средствах массовой информации | 2014 год | 109,8 |  |
| 2.2 | Анализ законодательства по вопросам местного самоуправления, разработка предложений по инициированию внесений в установленном порядке изменений в нормативные правовые акты с целью обеспечения наиболее эффективной организации местного самоуправления | 2014 год | Да |  |
| 2.3 | Организация и проведение совещаний, семинаров для муниципальных служащих, служащих органов местного самоуправления Шимского городского поселения по актуальным вопросам развития местного самоуправления, оплата членских взносов Ассоциации « Совета муниципальных образований Новгородской области» | 2014 год | 26,9 |  |
| 2.4 | Уплата налогов и сборов и иных платежей в соответствии с действующим законодательством РФ | 2014 год | 121 |  |
| 2,5 | Организация территориальных общественных самоуправлений, действующих на территории Шимского городского поселения | 2014 год | Да |  |
| 3.1 | Организация автоматизированных рабочих мест, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Электронном виде в Шимского городского поселения | 2014 год | да |  |
| 3.2 | Анализ соответствия разделов официальных сайтов Шимского городского поселения согласно требованиям действующего законодательства | 2014 год | да |  |
| 3.3 | Проведение аттестации автоматизированных рабочих мест в органах местного самоуправления Шимского городского поселения на предмет соответствия требованиям защиты информации | 2014 год | да |  |
| 3.4 | Увеличение количества сотрудников Шимского городского поселения имеющих электронную подпись | 2014 год | да |  |
| 4.1 | Повышение финансовой устойчивости бюджета поселения, а также снижение объема дефицита и долговой нагрузки на бюджет Шимского городского поселения | 2014 год | Да |  |
| 4.2 | Планирование при составлении проекта бюджета на очередной финансовый год и на плановый период | 2014 год | Да |  |
| 4.3 | Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники и лицензионного программного обеспечения | 2014 год | 39 |  |

--------------------------------

<*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица   3  -  Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей

муниципальной программы

«Совершенствование и развитие  местного самоуправления в Шимском городском поселении на 2014-2016 годы «                         (наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1.1 | Доля материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности Шимского городского поселения (%) |  | 18,5 | 23,08 |  |
| 1.1.2 | Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления Шимского городского поселения, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации (%) |  | 16 | 28 |  |
| 1.1.3 | Доля лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления Шимского городского поселения прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации (%) |  | 2 | - | Нет потребности |
| 1.1.4 | Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления Шимского городского поселения, в отношении которых используется механизм ротации (%) |  | 0,2 | 0,2 |  |
| 1.1.5 | Доля муниципальных служащих Шимского городского поселения, в отношении которых применяется механизм испытательного срока при замещении вакантных должностей муниципальной службы органов местного самоуправления Шимского городского поселения(%) |  | 10 | 100 |  |
| 1.1.6. | Доля претендентов на замещение вакантных должностей муниципальной службы органов местного самоуправления Шимского городского поселения, включенных в кадровый резерв Шимского городского поселения, прошедших тестирование, в том числе с использованием дистанционного метода(%) |  | 20 | 20 |  |
| 1.2.1 | Количество проведенных совещаний, семинаров муниципальных служащих по актуальным вопросам развития местного самоуправления (шт.) |  | 1 | 1 |  |
| 1.2.2 | Число муниципальных служащих и служащих в Администрации Шимского городского поселения, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации (чел.) |  | 1 | 2 |  |
| 1.2.3 | Количество территориальных общественных самоуправлений, действующих на территории городского поселения (ед.) |  | 5 | 5 |  |
| 1.3.1 | Доля автоматизированных рабочих мест, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронном виде в органах местного самоуправления Шимского городского поселения, % |  | 6 | 6 |  |
| 1.3.2 | Степень соответствия разделов официальных сайтов органов местного самоуправления Шимского городского поселения требованиям действующего законодательства,% |  | 60 | 60 |  |
| 1.3.3 | Доля аттестованных автоматизированных рабочих мест в органах местного самоуправления Шимского городского поселения на предмет соответствия требованиям защиты информации,% |  | 75 | 85 |  |
| 1.3.4 | Доля сотрудников Шимского городского поселения предоставляющих электронную подпись от количества сотрудников Шимского городского поселения, имеющих право подписи,% |  | 18 | 23 |  |
| 1.4.1 | Отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства (по результатам оценки комитета финансов Администрации Шимского муниципального района) за отчетный период (да/нет) |  | да | да |  |
| 1.4.2 | Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований и сроков составления проекта бюджета городского поселения, прогноза основных характеристик бюджета городского поселения на очередной финансовый год и плановый период (да/нет) |  | да | да |  |
| 1.4.3 | Соблюдение установленных бюджетным законодательством сроков предоставления ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении бюджета городского поселения (да/нет) |  | да | да |  |
| 1.4.4 | Исполнение бюджета городского поселения по собственным доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (%), не менее |  | 100 | 100 |  |
| 1.4.5. | Внедрение информационных систем управления муниципальными финансами (да/нет) |  | да | да |  |

Главный бухгалтер                                                                          С.И. Иванова