- Утверждаю

- Глава Шимского

- городского поселения

- _____________	С.Л.Васильев

- «  25 » января  2016 года

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

Градостроительная политика на территории Шимского городского поселения на 2015 – 2017 годы

__________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

за 2015 год

(отчетный период)

- Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета района |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 27.0 | 27.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,0 | 27.0 | 27.0 |  |  |
| подпрограмма 1 Внесение изменений в Генеральный план Шимского городского поселения на 2015-2017годы | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| подпрограмма 2 Описание границ населенных пунктов Шимского городского поселения на 2015-2017 годы | 27,0 | 27.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.0 | 27.0 | 27,0 |  |  |

--------------------------------

<*> - отчет должен быть согласован с Главным бухгалтером Администрации поселения.

<**> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Градостроительная политика на территории Шимского городского поселения на 2015 – 2017 годы»

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма 1 Внесение изменений в Генеральный план Шимского городского поселения на 2015-2017 годы |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Выполнение работ по внесению изменений в генеральный план, правила землепользования и застройки и градостроительные регламенты Шимского городского поселения | 2015год | 0,0 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 Описание границ населенных пунктов Шимского городского поселения на 2015-2017 годы |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1 Организация проведения работ по описанию границ Шимского городского поселения в координатах характерных точек, внесение сведений о границах в государственный кадастр недвижимости | 2015год | 27,0 | Изготовлена документация на одиннадцать населённых пунктов |

Таблица   3  -  Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей

муниципальной программы

«Градостроительная политика на территории Шимского городского поселения на 2015 – 2017 годы»

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Внесение изменений в Генеральный план Шимского городского поселения на 2015-2017 годы |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля внесенных изменений в генеральный план, правила землепользования и застройки и градостроительные регламенты Шимского городского поселения от общего количества изменений, внесение которых требуется в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности (%) |  | 100 | 100 |  |
| 2. | Описание границ населенных пунктов Шимского городского поселения на 2015-2017 годы |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество населенных пунктов Шимского городского поселения, имеющих установленные границы в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства, (шт.) |  | 24 | срок исполнения III квартал |  |

Исполнитель:

Главный служащий Администрации поселения                           И.Н. Петрова

Согласовано: главный бухгалтер________________С.И.Иванова