Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие единого аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Шимского городского поселения» за 2021 год

- Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы                                  (тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета района |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | профинан сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 83,20 | 80,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83,2 | 80,4 | 80,4 | - | - |

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие единого аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Шимского городского поселения»

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1 Повышение эффективности контроля обстановки в оживленных общественных местах |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение и установка одной видеокамеры в р.п. Шимск: по адресу: ул. Ленина (торговая площадь) для обзора близлежащей территории (от магазина «Магнит» до автодороги) Приобретение и установка одной видеокамеры в р.п. Шимск: по адресу: ул. Новгородская, д.21 (здание Администрации муниципального района) для обзора спортивных тренажеров | 2021 год 2021 год | 32,6 тыс.руб. - приобретена и установлена одна видеокамера 14,5 тыс.руб.- приобретена и установлена одна видеокамера |  |
| 1.2. | Обслуживание установленных видеокамер | 2021 год | 19,0 тыс.руб.- обслуживание установленных видеокамер |  |
| 1.3. | Мониторинг исследования видеоматериалов, полученных с помощью оборудования АПК «БГ», для проведения идентификационных исследований | 2021 год | мониторинг исследования видеоматериалов осуществляется |  |
| 1.4. | Подключение камер видеонаблюдения | 2021 год | 3,5 тыс.руб.- подключены две камеры видеонаблюдения |  |
| 1.5. | Абонентская плата за пользованием сетью «Интернет» | 2021 год | 6,2 тыс.руб.- за две камеры видеонаблюдения | Камера видеонаблюдения по адресу: р.п.Шимск, ул.Ленина д.8а не работала в течение 1,5 месяца из-за возникшей ранее задолженности |
| 1.6. | Плата за хранение информации в течение 7 дней | 2021 год | 1,7 тыс.руб.- за две камеры видеонаблюдения | Камера видеонаблюдения по адресу: р.п.Шимск, ул.Ленина д.8а не работала в течение 1,5 месяца из-за возникшей ранее задолженности |
| 1.7. | Подключение камеры видеонаблюдения к сети «Интернет» | 2021 год | 2,9 тыс.руб.- подключены две камеры видеонаблюдения |  |

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы «Развитие единого аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Шимского городского поселения»

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1. | Повышение эффективности контроля обстановки в оживленных общественных местах |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество видеокамер, установленных в общественных местах (ед.) | 5 | 2 | 2 | Установлены две камеры видеонаблюдения. |
| 1.1.2. | Доля использования видеоматериалов, полученных с помощью оборудования АПК «БГ», для проведения идентификационных исследований (%). | 100 | 100 | 100 |  |

Начальник отдела по делам ГО и ЧС						Э.И. Шинкаренко

Согласовано:

Председатель комитета финансов			 				А.Е. Симонян