Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие единого аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Шимского городского поселения» за 2022 год

## Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы                                  (тыс. руб.)

|  | Всего | Средства федерального бюджета | Средства областного бюджета | Средства бюджета района | Средства бюджета поселения | Внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | профинан сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 313,3 | 313,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 316,9 | 313,3 | 313,3 | - | - |

Согласовано: начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер                              А.М. Гуркова

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие единого аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Шимского городского поселения»

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1 Повышение эффективности контроля обстановки в оживленных общественных местах |
| 1.1. | Приобретение двух камер видеонаблюдения для установки по следующим адресам: а) р.п. Шимск, ул. Ташкентская (спортивная площадка); б) р.п. Шимск, пересечение ул. Ленина и ул. Школьная Приобретение и установка одной видеокамеры в д. Коростынь ул. Озёрная, д. 51 (здание Дома культуры) для обзора детского комплекса Установка четырех камер видеонаблюдения в р.п. Шимск по следующим адресам: а) р.п. Шимск, ул. Ташкентская (спортивная площадка); б) р.п. Шимск, ул. Советская, д. 2 (автостанция); в) р.п. Шимск, ул. Ленина (зеленая зона около остановочного пункта) асавтостанция); г) р.п. Шимск, пересечение ул. Ленина и ул. Школьная | 2022 год 2022 год 2022 год | приобретены две камеры видеонаблюдения приобретена и установлена одна видеокамера установлено четыре камеры видеонаблюдения |  |
| 1.2. | Мониторинг исследования видеоматериалов, полученных с помощью оборудования АПК «БГ», для проведения идентификационных исследований | 2022 год | мониторинг исследования видеоматериалов осуществляется |  |
| 1.3. | Подключение камер видеонаблюдения | 2022 год | подключены пять камер видеонаблюдения |  |
| 1.4. | Абонентская плата за пользованием сетью «Интернет» | 2022 год | абонентская плата за пользованием сетью «Интернет» внесена |  |
| 1.5. | Плата за хранение информации в течение 7 дней | 2022 год | произведена оплата за хранение информации за 11 камер видеонаблюдения |  |
| 1.6. | Подключение камеры видеонаблюдения к сети «Интернет» | 2022 год | пять камер видеонаблюдения подключены к сети «Интернет» |  |

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы «Развитие единого аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Шимского городского поселения»

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1. | Повышение эффективности контроля обстановки в оживленных общественных местах |
| 1.1.1. | Количество видеокамер, установленных в общественных местах (ед.) | 2 | 4 | 5 | Дополнительно установлена видеокамера в д.Коростынь |
| 1.1.2. | Доля использования видеоматериалов, полученных с помощью оборудования АПК «БГ», для проведения идентификационных исследований (%). | 100 | 100 | 100 |  |

Начальник отдела по делам ГО и ЧС						С.А. Миронович

Согласовано:

Председатель комитета финансов			 				А.Е. Симонян