Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие молодежной политики и  культуры  на территории Шимского городского поселения»

за  2018  год тыс. руб.

|  | Всего |  | Средства областного бюджета |  |  | Федеральный бюджет |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | профинансировано | освоено | План на год | профинансировано | освоено | План на год | профинансировано | освоено | План на год | профинансировано | освоено | Проф-но | освоено |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе «Развитие молодежной политики и культуры на территории Шимского городского поселения» | 220,0 | 220,0 | - | - | - | - | - | - | 220,0 | 220,0 | 220,0 | - | - |
| Подпрограмма «Развитие молодежной политики на территории Шимского городского поселения»; | 20,0 | 20,0 | - | - | - | - | - | - | 20,0 | 20,0 | 20,0 | - | - |
| Подпрограмма «Развитие культуры на территории Шимского городского поселения» | 200,0 | 200,0 | - | - | - | - | - | - | 200,0 | 200,0 | 200,0 | - | - |

Председатель комитета культуры и архивного дела   Администрации                                                                                               И.В.Медведева

муниципального района

Согласовано:

Председатель комитета финансов

Администрации муниципального района 	М.Б. Иванова

«Развитие молодежной политики и  культуры на территории  Шимского городского поселения»

за  2018 год

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие молодежной политики на территории Шимского городского поселения» |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции для проведения мероприятий среди детей и молодежи на территории поселения согласно плану мероприятий. (Приложение к подпрограмме «Развитие молодежной политики на территории Шимского городского поселения»). | 2017 – 2020 годы | Была приобретена сувенирная продукция на следующие мероприятия: «Торжественное вручение паспортов» (5 торжественных мероприятий), акция «Георгиевская ленточка», праздник «День молодежи». | - |
| 1.2 | Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни (акции, форумы, квесты и др.) | 2017 – 2020 годы | - В рамках акции «Всемирный день здоровья» проведены мероприятия: – Межрайонная спартакиада среди ветеранов в п. Шимск – цикл спортивных мероприятий «Веселые старты» п. Шимск; – цикл бесед «Должен знать!»» для учащихся МАОУ «СОШ». п. Шимск; – цикл акций «Здоровые пробежки». В рамках дня памяти жертв, умерших от СПИД была проведена беседа «Все о СПИДе»; акция «Они тоже люди»; В рамках акции «Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом»: – акция «Наркообмания»; - лекция «Знать, чтобы не оступиться»; – акция «Научись говорить НЕТ!». | . |
| 1.3 | Организация деятельности волонтерских объединений | 2017 – 2020 годы | На территории городского поселения действуют 4 волонтерских объединения. | - |
| 1.4 | Организация и проведение торжественных митингов, посвященных Дню освобождения населенных пунктов Шимского городского поселения от немецко-фашистских захватчиков | 2017 – 2020 годы | 18 февраля состоялся торжественный митинг, посвященный освобождению поселка Шимск от немецко-фашистских захватчиков в п. Шимск. Торжественные митинги также прошли в д. Коростынь, д. Веряжа, д. Мшага. | - |
| 1.5 | Организация деятельности клубов молодой семьи на территории Шимского городского поселения | 2017 – 2020годы | На территории городского поселения 2 клуба молодой семьи. | - |
| 2.Подпрограмма «Развитие культуры на территории Шимского городского поселения» |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение культурно- досуговых и праздничных мероприятий и приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции согласно плану мероприятий. (Приложение к подпрограмме «Развитие культуры на территории Шимского городского поселения»). | 2017 – 2020 годы | По итогам отчетного периода состоялись следующие мероприятия: «Широкая масленица» Акция «Галерея творчества» (конкурс рисунков, плакатов, сочинений) Чествование юбиляров Фестиваль «Надежды России» Праздничные мероприятия, посвященные дням населенных пунктов Шимского городского поселения, в том числе и мероприятий, посвященных Дню поселка Шимск |  |
| 1.2. | Организация участию детей в фестивале «Шимский камертон» | 2017 – 2020 годы | В мае 2018 года в Шимской детской школе искусств состоялся конкурс музыкального исполнительского искусства «Шимский камертон» |  |
| 1.3. | Организация участия детей в выставках декоративно - прикладного творчества | 2017 – 2020 годы | В рамках фестиваля «Надежды России» в Шимском музее была организована выставка детского ДПТ, в рамках мероприятий культурно-досуговых учреждений, расположенных на территории Шимского городского поселения, организуются выставки рисунков, изделий декоративно-прикладного творчества |  |
| 1.4. | Организация информирования населения о деятельности клубных формирований на территории Шимского городского поселения (кружки, клубы по интересам, студии декоративно-прикладного творчества) | 2017 – 2020 годы | Организована работа по вовлечению населения в деятельность клубных формирований, информация размещается в социальных сетях, на информационных стендах учреждений культуры |  |
| 1.5. | Организация и проведение мероприятий, направленных на творческое самовыражение населения (тематические вечера отдыха, шоу – программы, игровые программы, концертные программы) | 2017 – 2020 годы | За отчетный период состоялись концертные программы, посвященные государственным праздника, тематические вечера отдыха, посвященные 8 марта, 23 февраля, шоу – программа «Мини Мисс и Мини Мистер Шимск» |  |
| 1.6. | Организация участия населения Шимского городского поселения в мероприятиях, посвященных памятным датам истории России | 2017 – 2020 годы | 18 февраля состоялись мероприятия, посвященные Дню освобождения п. Шимска от немецко-фашистских захватчиков: организованы – торжественный митинг, концертная программа в Шимском РДК, акция «Солдатская каша». в д. Мшага, Веряжа, Коростынь состоялись торжественные мероприятия, посвященные дням освобождения населенных пунктов от немецко - фашистских захватчиков. 09 мая состоялись мероприятия, посвященные Дню Великой Побелы: торжественные митинги, акции «Бессмертный полк», «Солдатская каша», «Стена памяти», концертные программы. |  |
| 1.7. | Организация культурно-досуговых мероприятий с участием творческих исполнителей Великого Новгорода, Новгородского района, Санкт-Петербурга, Москвы | 2017 – 2020 годы | Организованы концертные программы следующих коллективов: «Русская гармонь» г. Москва, мероприятия с участием хореографических коллективов Новгородской области Творческих коллективов Великого Новгорода в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню поселка Шимск |  |

Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

«Развитие молодежной политики и культуры на территории Шимского  городского поселения»

за 2018  год

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год, предшествующий отчетному |  | План на год | Факт за отчетный период |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |
| Подпрограмма «Развитие молодежной политики на территории Шимского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Доля молодежи Шимского городского поселения, вовлеченной в проведение акций, направленных на формирование здорового образа жизни, (%) | 16,7 |  | 8,4 | 13,4 | - |  |
| 1.1.2. | Доля молодых людей Шимского городского поселения в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи Шимского городского поселения в возрасте от 14 до 30 лет, (%) | 16,7 |  | 8,5 | 13,4 | - |  |
| 1.1.3. | Доля молодёжи муниципального района, участвующей в мероприятиях патриотической направленности от общего числа молодёжи Шимского городского поселения, (%) | 40 |  | 40 | 42 | - |  |
| 1.1.4. | Количество клубов молодых семей, действующих на территории Шимского городского поселения, (ед.) | 2 |  | 2 | 2 | - |  |
| 1.1.5. | Доля молодых семей Шимского городского поселения, участвующих в мероприятиях, направленных на укрепление статуса семьи, популяризацию семейных ценностей, (%) | 25 |  | 25,5 | - | Показатель не может быть рассчитан в связи с отсутствием данных о количестве молодых семей, проживающих на территории Шимского городского поселения. |  |
| Подпрограмма «Развитие культуры на территории Шимского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, конкурсах от общего числа детей, проживающих на территории Шимского городского поселения, % | 41 |  | 42 | 42 | - |  |
| 1.2.2. | Увеличение доли жителей Шимского городского поселения, участвующих в деятельности клубных формирований (кружки, клубы по интересам, студии прикладного творчества), % | 20 |  | 19 | 19 | - |  |
| 1.2.3. | Увеличение доли жителей Шимского городского поселения, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (шоу – программы, концертные программы, игровые программы, тематические вечера отдыха),% | 48 |  | 45,5 | 46 | - |  |
| 1.2.4. | Увеличение доли жителей Шимского городского поселения, участвующих в патриотических мероприятиях ,% | 55 |  | 55 | 55 | - |  |
| 1.2.5. | Повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих на территории Шимского городского поселения, качеством культурно-досуговой деятельности, организованной на территории поселения,% | 62 |  | 67 | 77,6 | - |  |

Целевые показатели   определяются на основе  государственных   статистических   отчетов:  форма № 7-НК;   форма № 6-НК;  форма № 1-ДМШ.