Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Шимского городского поселения»

за 2018 год

- Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета района |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 143,2 | 143,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143,2 | 143,2 | 143,2 |  |  |

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера на территории  Шимского городского поселения»

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1 Организация защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |
| 1.1. | Проведение учебных тренировок по оповещению населения на территории городского поселения | 2018 год | Проведено 4 тренировки по оповещению населения |  |
| 1.2. | Проведение бесед с населением в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 2018 год | Проведено 10 бесед с населением на сходах граждан |  |
| 1.3. | Информирование населения о безопасности жизнедеятельности населения в средствах массовой информации | 2018 год | Опубликовано 4 статьи |  |
| 2. | Задача 2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Шимского городского поселения |  |  |  |
| 2.1. | Принятие нормативно-правовых актов в области пожарной безопасности в соответствии с предъявляемыми требованиями | 2018 год | Нормативные правовые акты приняты в полном объеме |  |
| 2.2. | Обеспечение надлежащего состояния пожарных водоемов (чистка и углубление, отсыпка подъездных путей к водоемам, расчистка дорог, окос, содержание прорубей, приобретение знаков и материалов для обустройства пожарных водоемов) | 2018 год | 111,0 (6 пожарных водоемов приведены в соответствие с предъявляемыми требованиями) |  |
| 2.3. | Размещение информации по вопросам противопожарной безопасности на информационно-коммуникационной сети интернет (шимский.рф), в районной газете «Шимские вести» | 2018 год | Размещено 4 информации по пожарной безопасности в информационно-коммуникационной сети интернет (шимский.рф) |  |
| 2.4. | Проведение инструктажа с населением по мерам противопожарной безопасности (собрания граждан, подворный обход) | 2018 год | Проведен подворный обход в 12 населенных пунктах |  |
| 2.5. | Материальное стимулирование членов добровольной пожарной команды | 2018 год | 7,2 (члены добровольной пожарной команды принимали участие в тушении 4 пожаров) |  |
| 3. | Задача 3 Обеспечение безопасности людей на водных объектах Шимского городского поселения |  |  |  |
| 3.1. | Принятие нормативно-правовых актов в области безопасности людей на водных объектах | 2018 год | Принято 4 нормативно-правовых акта |  |
| 3.2. | Водолазное обследование мест массового купания | 2018 год | 9,5 (обследовано 3 места массового купания) |  |
| 3.3. | Обустройство мест массового отдыха людей в соответствии с предъявляемыми требованиями | 2018 год | 6,2 (приобретены шнур, эмаль, кисти, оцинкованный лист, фанера, смесь ЦПС, брусок – 5 шт. для обустройства мест массового отдыха людей) |  |
| 3.4 | Лабораторное исследование воды мест массового купания | 2018 год | 9,3 (анализ воды в 3 местах массового купания) |  |

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Шимского городского поселения»

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1. | Организация защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество учебных тренировок по оповещению населения по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (ед.) | 4 | 4 | 4 |  |
| 1.1.2. | Количество проведенных бесед с населением в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (ед.) | 10 | 10 | 10 |  |
| 1.1.3. | Количество статей о безопасности жизнедеятельности населения в средствах массовой информации (ед.) | 4 | 4 | 4 |  |
| 1.2 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Шимского городского поселения |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Доля нормативно-правовых актов, соответствующих предъявляемым требованиям в области пожарной безопасности (%) | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2.2. | Количество пожарных водоемов содержащихся в исправном состоянии (ед.) | 22 | 22 | 22 |  |
| 1.2.3. | Количество статей в средствах массовой информации по противопожарной пропаганде среди населения (ед.) | 8 | 4 | 4 |  |
| 1.2.4. | Количество проведенных сходов граждан по вопросам обеспечения пожарной безопасности (ед.) | 16 | 12 | 12 |  |
| 1.2.5. | Количество членов добровольной пожарной команды, для которых предусмотрены меры поддержки материального стимулирования | 3 | 3 | 3 |  |
| 1.3. | Обеспечение безопасности людей на водных объектах Шимского городского поселения |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Доля нормативно-правовых актов, соответствующих предъявляемым требованиям в области обеспечения безопасности людей на водных объектах (%) | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.3.2. | Количество обустроенных мест для массового отдыха людей на водных объектах | 3 | 3 | 3 |  |
| 1.3.3. | Количество проинформированного населения по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах (%) | 100 | 100 | 100 |  |

Исполнитель ведущий специалист отдела по взаимодействию с административными органами				Г.Н. Старых

Согласовано председатель комитета финансов Администрации муниципального района: 					М.Б. Иванова