Согласовано                                                                                                                                                                               Утверждаю

Старший государственный инспектор                                                                                                                             Глава Шимского

Шимского участка ФКУ «Центра ГИМС                                                                                                                         городского поселения

МЧС России по Новгородской области»                                                                                                                          ________________ С.Л.Васильев

______________ О.В. Бубнов                                                                                                                                           «____»____________2014 года

«____»_______________2014 года

ПЛАН

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах

Шимского городского поселения на 2015 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Кто привлекается | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рассмотреть на КПЛЧС и ОПБ вопросы: - о мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период запрета выхода (выезда) на лед на водных объектах поселения - о подготовке к купальному сезону 2014 года | февраль, апрель декабрь | Председатель КПЛЧС и ОПБ | Уполномоченный по делам ГО и ЧС |  |
| 2. | Подготовить предложения по количеству, местам расположения и последовательности обустройства мест массового купания (ММК) | до 15 марта | Уполномоченный по делам ГО и ЧС | Согласовать с ГИМС |  |
| 3. | Подать заявку на водолазное обследование предполагаемых ММК | до 30 апреля | Уполномоченный по делам ГО и ЧС | ОГБУ «Облводобъект» |  |
| 4. | Подать заявку на взятие проб воды на лабораторные исследования | до 30 апреля | Уполномоченный по делам ГО и ЧС | ФГЗУ «Центр Гигиены и эпидемиологии Новгородской области» |  |
| 5. | В случае положительных заключениях организации указанной в п.2 издать постановление об установлении ММК | до 01 июня | Уполномоченный по делам ГО и ЧС |  |  |
| 6. | Организовать благоустройство установленных ММК | до 01 июня | Уполномоченный по делам ГО и ЧС |  |  |
| 7. | Определить места, в которых необходимо установить информационные знаки, организовать их изготовление и установку | до 01 июня | Уполномоченный по делам ГО и ЧС |  |  |
| 8. | Подать заявку на освидетельствование ММК в Шимский участок ГИМС | до 01 июня | Уполномоченный по делам ГО и ЧС | Шимское отделение ГИМС |  |
| 9. | Разработать план обеспечения безопасности людей на водных объектах поселения на очередной год | до 01 декабря | Уполномоченный по делам ГО и ЧС | Согласовать с ГИМС |  |
| 10. | Информировать население об ограничении водопользования на водных объектах, расположенных в границах поселения, о запрещении выхода на лед в период ледостава, о правилах безопасного поведения на льду | декабрь, март | Уполномоченный по делам ГО и ЧС | депутаты, старосты (по согласованию) |  |
| 11. | Изготовить и установить предупредительные надписи (плакаты, щиты) в местах массового перехода по льду | В период ледостава | Уполномоченный по делам ГО и ЧС | депутаты, старосты (по согласованию) |  |
| 12. | Организовать ознакомление населения с основными требованиями Правил использования водными объектами для плавания на маломерных судах, Правил охраны жизни людей на водных объектах, Правил пользования водными объектами для личных и бытовых нужд | январь - май | Уполномоченный по делам ГО и ЧС | депутаты, старосты (по согласованию) |  |
| 13. | Организовать выступление государственного инспектора по маломерным судам на собраниях и сходах граждан | февраль, март | Уполномоченный по делам ГО и ЧС | инспектор по маломерным судам (по согласованию) |  |

Уполномоченный по делам ГО и ЧС Администрации

Шимского городского поселения                                                                                                          Г.Н.Старых