проект

Российская Федерация

Новгородская область Шимский район

Администрация Шимского городского  поселения

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _________ № ___

р.п.Шимск

О проведении Крещенского

купания

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» пунктом 17 статьи 4 Устава Шимского городского поселения, в целях популяризации народных традиций, Администрация Шимского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать и провести Крещенское купание 18 января 2016 года с 23 ч. 00 мин. до 01 ч. 00 мин. 19 января 2016 года в п.Шимск (место для купания р.Шелонь).

2. Утвердить план по подготовке и проведению Крещенского купания.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Администрации Шимского городского поселения в сети «Интернет».

Проект подготовил и завизировал:

гл. специалист Администрации поселения                          Г.Н. Старых

Согласовано:

ведущий специалист, юрист                                                   Е.А. Кокиш

Утверждено

постановлением Администрации

Шимского городского поселения

от ______________ № _____

ПЛАН

по подготовке и проведению Крещенского купания

| Проводимые мероприятия | Сроки | Ответственные | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Расчистка от снега подъездных путей к месту Крещенского купания | 18 января | Старых Г.Н. | ООО «Шимское ДЭП» (по согласованию) |
| Подготовка купели | 18 января | Васильев С.Л. | Васильев В.Л. |
| Сооружение деревянных трапов | 18 января | Васильев С.Л. | Васильев В.Л. |
| Обеспечение освещения к купели | 18 января | Петрова Н.Н. | Карлышев А.В. (по согласованию) |
| Обеспечение охраны общественного порядка во время купания | 18,19 января | Старых Г.Н. | ДНД-2 чел.(по сог- ласованию), поли- ция-1 чел.(по сог- ласованию) |
| Обеспечение безопасности при проведении Крещенского купания | 18,19 января | Васильев С.Л. | медработник-1 чел. (по согласованию), от администрации поселения-4 чел. и 1 ед.техники, спа- сатель-1чел. (по согласованию) |
| Установка палатки | 18 января | Петрова Н.Н. | Васильев В.Л. |